## Resumen Ejecutivo
PLAN DE TRABAJO — AUTOMATIZACIÓN SARA3
Screenplay · Serenity BDD/REST · Cucumber · Selenium ¦ Responsable: Sergio Anaya ¦ Solicitado por: Angela Maria Perez Zapata ¦ Equipo actual: 4 analista(s) · escalable de 1 a 4
RESUMEN POR FRENTE
Frente | Módulos | Horas est. | Horas reales | % Avance | Fecha inicio | Fecha fin
Front (UI) | 22 | 296 | 0 | 20.34% | 2026-08-03 05:00 | 2026-10-01 05:00
APIs (Serenity REST) | 31 | 415 | 0 | 0% | 2026-08-03 05:00 | 2026-10-07 05:00
TOTAL | 53 | 711 | 0 | 8.467% | 2026-08-03 05:00 | 2026-10-07 05:00
Contingencia (15%) |  | 107
Total con contingencia (h) |  | 818
Duración del proyecto (equipo en paralelo) |  | 2026-08-03 05:00 | → | 2026-10-07 05:00
CARGA POR ANALISTA (equipo actual: 4) · ESCENARIOS DE DURACIÓN
Analista | Módulos | Horas est. | Inicio | Fin estimado |  | Escenario | Fin del proyecto
Sergio Anaya | 21 | 234 | 2026-08-03 05:00 | 2026-10-07 05:00 |  | 1 analista | 2027-04-05 05:00
Yoarlys Carrillo | 11 | 141 | 2026-08-07 05:00 | 2026-10-02 05:00 |  | 2 analistas | 2026-12-04 05:00
Leidy Iral | 10 | 159 | 2026-08-07 05:00 | 2026-10-02 05:00 |  | 3 analistas | 2026-10-28 05:00
Yulieth Guarin | 11 | 177 | 2026-08-05 05:00 | 2026-10-07 05:00 |  | 4 analistas ◄ actual | 2026-10-07 05:00
DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS
Por Estado | Cant. |  | Por Prioridad | Cant. |  | Por Tipo | Cant.
Completado | 10 |  | Alta | 21 |  | Existente | 10
En progreso | 1 |  | Media | 28 |  | Nuevo | 41
No iniciado | 41 |  | Baja | 4 |  | Optimización | 2
Pendiente | 1
Bloqueado | 0
HITOS PRINCIPALES
Hito
Arranque del proyecto |  |  |  | 2026-08-03 05:00
Framework Serenity REST operativo (Setup Base) |  |  |  | 2026-08-05 05:00
Fin de cobertura Front (UI) |  |  |  | 2026-10-01 05:00
Fin de cobertura APIs |  |  |  | 2026-10-07 05:00
Fin del proyecto |  |  |  | 2026-10-07 05:00
METODOLOGÍA, HABILITADORES Y SUPUESTOS
• Arquitectura Screenplay (Tasks/Interactions/Questions): Serenity BDD + Selenium para UI, Serenity REST + RestAssured para servicios; BDD con Cucumber (Gherkin).
• Cada módulo entrega .feature + step definitions + Tasks/Interactions reutilizables + reporte Serenity, cubriendo camino feliz y casos negativos clave (ver DoD en Leyenda).
• El plan es escalable de 1 a 4 analistas Semi Senior (6h/día). Escenario actual del cronograma: 4 analista(s). La tabla de escenarios muestra la fecha fin con 1, 2, 3 y 4 personas; con 1 persona el trabajo es secuencial.
• Fechas calculadas por un planificador que respeta las dependencias reales y la disponibilidad de cada analista; la asignación sugerida se puede editar en la columna "Analista".
• Habilitadores transversales incluidos como trabajo real: datos de prueba (UI y seed vía API), estabilización/regresión e integración CI/CD con reportes Serenity.
• La automatización de APIs parte de cero. "Setup Base" y "Login (Auth)" son la fundación (Sergio) y bloquean al resto; los bots dependen de Casos + Estados + conexión Genixxys.
• El seed de datos vía API acelera y estabiliza también las pruebas de Front (crea el caso y mueve estados sin depender de la UI).
• Las horas ya incluyen +25% de holgura y hay 1 día hábil de colchón entre módulos. La contingencia del 15% es una reserva adicional a nivel de proyecto.
• Fechas en días hábiles (excluye fines de semana). No contempla festivos ni vacaciones — ajustar al calendario laboral real.
Formulas:
Fecha inicio = MIN(F6:[Fecha inicio, row above])
Fecha fin = MAX(G6:[Fecha fin, row above])

## Cronograma (Gantt)
CRONOGRAMA — AUTOMATIZACIÓN SARA3 (vista semanal · equipo en paralelo)
Barras: ■ Completado (verde) ■ En progreso (azul) ■ Front pendiente (azul claro) ■ APIs pendiente (turquesa) · Cada columna = 1 semana (lunes)
Módulo / Submódulo | Analista | ago 26 |  |  |  |  | sep 26 |  |  |  | oct 26
|  | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05
FRONT (UI) — Screenplay · Serenity BDD · Selenium
Login / Logout | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Gestión de Casos | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Gestión de Reclamaciones | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Transición y Validación de Estados de Caso | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Proveedor — Novedad | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Proveedor — Diligenciamiento | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Proveedor — Gestión de Conceptos | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Novedad CNM | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Finalización CNM | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Documentación CNM | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Escalamiento Sura | Leidy Iral | bar: ago 26 10 to ago 26 17
Reprogramación de citas | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 17
Tareas de monitoreo | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 17
Cierre de expediente | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 31 to sep 26 07
Flujo de Reasignación de Casos | Yulieth Guarin | bar: ago 26 31 to sep 26 07
Búsqueda avanzada de casos | Sergio Anaya | bar: ago 26 17 to ago 26 24
Triaje | Sergio Anaya | bar: ago 26 31 to sep 26 07
Flujo Normal — Revisión de Haber | Leidy Iral | bar: ago 26 17 to ago 26 24
Gestión de Reportes — Crear/Descargar Reporte | Yulieth Guarin | bar: ago 26 03 to ago 26 10
Optimización — Batch de Pruebas de Carga | Yulieth Guarin | bar: sep 26 28
Habilitador — Datos de prueba (Front) | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 10
Habilitador — Estabilización y regresión (Front) | Yulieth Guarin | bar: sep 26 14
APIs — Screenplay · Serenity REST
Setup Base — Serenity REST | Sergio Anaya | bar: ago 26 03
Login / Logout (Auth) | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 03 to ago 26 10
Habilitador — Integración CI/CD + reportes Serenity | Leidy Iral | bar: ago 26 03 to ago 26 10
Gestión de Casos | Yulieth Guarin | bar: ago 26 10
Gestión de Reclamaciones | Leidy Iral | bar: ago 26 31 to sep 26 07
Transición y Validación de Estados de Caso | Yoarlys Carrillo | bar: sep 26 07
Proveedor — Novedad | Sergio Anaya | bar: ago 26 17
Proveedor — Diligenciamiento | Leidy Iral | bar: sep 26 07
Proveedor — Gestión de Conceptos | Sergio Anaya | bar: sep 26 14 to sep 26 21
Novedad CNM | Yulieth Guarin | bar: ago 26 24
Finalización CNM | Yulieth Guarin | bar: sep 26 07
Documentación CNM | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 24
Escalamiento Sura | Sergio Anaya | bar: ago 26 24 to ago 26 31
Reprogramación de citas | Yulieth Guarin | bar: ago 26 24 to ago 26 31
Tareas de monitoreo | Yoarlys Carrillo | bar: ago 26 24 to ago 26 31
Cierre de expediente | Yoarlys Carrillo | bar: sep 26 14 to sep 26 21
Flujo de Reasignación de Casos | Sergio Anaya | bar: sep 26 14
Flujo Normal — Revisión de Haber | Yoarlys Carrillo | bar: sep 26 14
Gestión de Reportes — Crear/Descargar Reporte | Leidy Iral | bar: ago 26 24 to ago 26 31
Habilitador — Estabilización y regresión (APIs) | Leidy Iral | bar: sep 26 14
Habilitador — Datos de prueba vía API (seed reutilizable) | Sergio Anaya | bar: ago 26 10
Verificar conexión usuario Genixxys Cloud 4 (RESTflow) | Leidy Iral | bar: sep 26 21
Bot de monitoreo | Sergio Anaya | bar: sep 26 21 to sep 26 28
Bot de ofertamiento | Yoarlys Carrillo | bar: sep 26 21 to sep 26 28
Bot de finalización | Leidy Iral | bar: sep 26 21 to sep 26 28
Bot de integración proveedor | Sergio Anaya | bar: sep 26 28
Registro de bitácora de integración | Sergio Anaya | bar: oct 26 05
Mensajes proactivos | Yoarlys Carrillo | bar: sep 26 28
Notificaciones push | Leidy Iral | bar: sep 26 28
Triaje | Yulieth Guarin | bar: sep 26 21 to sep 26 28
Optimización — Pruebas de Carga vía API | Yulieth Guarin | bar: oct 26 05

## Plan de Trabajo - Front
PLAN DE TRABAJO — AUTOMATIZACIÓN SARA3 · FRONT (Screenplay · Serenity BDD · Cucumber · Selenium)
Responsable: Sergio Anaya ¦ Solicitado por: Angela Maria Perez Zapata ¦ Estimación Semi Senior · 6h/día · +25% holgura · equipo en paralelo
Módulo / Submódulo | Tipo | Estado actual | Tarea pendiente / Alcance a validar | Prioridad | Dependencias | Analista | Fecha inicio | Fecha fin | Horas est. | Horas reales | % Avance | Observaciones
Login / Logout | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Baja | — | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 5 |  | 100% | Cognito + credenciales, sin pendientes
Gestión de Casos | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Baja | Login / Logout | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 5 |  | 100% | OpenCasesPage, BuscarExpediente, ClickCasoExpress
Gestión de Reclamaciones | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Baja | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-04 05:00 | 8 |  | 100% | CrearCasoReclamaciones, GestionarReclamacion
Transición y Validación de Estados de Caso | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Baja | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 5 |  | 100% | TransicionarEstadosCaso, ValidarEstadoCaso
Proveedor — Novedad | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Media | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 5 |  | 100% | CrearNovedadProveedor
Proveedor — Diligenciamiento | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Media | Proveedor — Novedad | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 5 |  | 100% | DiligenciarProveedorGestion
Proveedor — Gestión de Conceptos | Existente | Completado | Ejecutar prueba de carga pendiente | Alta | Proveedor — Diligenciamiento | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-04 05:00 | 10 |  | 100% | GestionConceptosProveedor — único submódulo sin cobertura en pruebas de carga
Novedad CNM | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Media | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 4 |  | 100% | CrearRegistroEnTab genérico
Finalización CNM | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Media | Novedad CNM | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 4 |  | 100% | CrearRegistroEnTab genérico
Documentación CNM | Existente | Completado | Mantenimiento y monitoreo | Media | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-03 05:00 | 4 |  | 100% | CrearRegistroEnTab genérico
Escalamiento Sura | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Media | Gestión de Casos | Leidy Iral | 2026-08-14 05:00 | 2026-08-19 05:00 | 20 |  | 0% | CrearRegistroEnTab genérico
Reprogramación de citas | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Media | Gestión de Casos | Yulieth Guarin | 2026-08-17 05:00 | 2026-08-20 05:00 | 20 |  | 0% | CrearRegistroEnTab genérico
Tareas de monitoreo | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Media | Gestión de Casos | Yoarlys Carrillo | 2026-08-18 05:00 | 2026-08-21 05:00 | 20 |  | 0% | CrearRegistroEnTab genérico, Cerrar y cancelar tareas
Cierre de expediente | Nuevo | En progreso | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Media | Transición de Estados | Yoarlys Carrillo | 2026-09-03 05:00 | 2026-09-07 05:00 | 13 |  | 40% | CrearRegistroEnTab genérico, Documentar conceptos — parcialmente avanzado
Flujo de Reasignación de Casos | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Alta | Gestión de Casos | Yulieth Guarin | 2026-09-02 05:00 | 2026-09-08 05:00 | 25 |  | 0% | Buscar caso existente y reasignarlo a un grupo o usuario
Búsqueda avanzada de casos | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber: búsqueda por múltiples filtros/criterios, combinación de condiciones, validación de resultados y paginación, búsqueda sin resultados | Media | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-25 05:00 | 18 |  | 0% | Nuevo módulo de búsqueda avanzada sobre el listado de casos
Triaje | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber — módulo grande, varias reglas de priorización y rutas de clasificación | Alta | Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-09-02 05:00 | 2026-09-10 05:00 | 40 |  | 0% | Revisar con negocio todas las variantes de clasificación antes de estimar en detalle
Flujo Normal — Revisión de Haber | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber | Media | Gestión de Casos | Leidy Iral | 2026-08-21 05:00 | 2026-08-26 05:00 | 20 |  | 0% | Confirmar alcance exacto del flujo con negocio
Gestión de Reportes — Crear/Descargar Reporte | Nuevo | No iniciado | Análisis + diseño Screenplay (Tasks/Interactions) + steps Cucumber: seleccionar un reporte del listado, filtrar por campo (ej. Fecha de creación), seleccionar período (validar límite de 32 días), añadir/quitar condiciones, guardar y descargar el archivo, validar contenido/formato del archivo descargado | Media | Login / Logout | Yulieth Guarin | 2026-08-05 05:00 | 2026-08-10 05:00 | 20 |  | 0% | Flujo único genérico parametrizable por el reporte elegido (Alertas Uck es solo una opción)
Optimización — Batch de Pruebas de Carga | Optimización | Pendiente | Extender pruebas de carga al submódulo Proveedor | Alta | Proveedor — Gestión de Conceptos | Yulieth Guarin | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-01 05:00 | 10 |  | 0% | Todos los demás submódulos ya validados en carga
Habilitador — Datos de prueba (Front) | Nuevo | No iniciado | Definir y construir el set de datos de prueba para UI (usuarios, casos base, estados) y parametrizarlos desde Cucumber. Aprovechar el seed vía API cuando esté disponible. | Alta | Gestión de Casos | Yoarlys Carrillo | 2026-08-12 05:00 | 2026-08-14 05:00 | 15 |  | 0% | Transversal: habilita la ejecución estable del resto de módulos Front
Habilitador — Estabilización y regresión (Front) | Nuevo | No iniciado | Estabilizar la suite UI (flakiness, esperas), consolidar la regresión y dejar el conjunto ejecutable de forma recurrente. | Media | Módulos Front nuevos | Yulieth Guarin | 2026-09-15 05:00 | 2026-09-18 05:00 | 20 |  | 0% | Transversal: mantenimiento de regresión a medida que Sara3 cambia
TOTAL HORAS | [8 empty] | 296 | 0 | 20.34%

## Plan de Trabajo - APIs
PLAN DE TRABAJO — AUTOMATIZACIÓN SARA3 · APIs (Screenplay · Serenity REST · Cucumber)
Responsable: Sergio Anaya ¦ Solicitado por: Angela Maria Perez Zapata ¦ Todo desde cero · foundation bloquea al resto
Módulo / Submódulo | Tipo | Estado actual | Tarea pendiente / Alcance a validar | Prioridad | Dependencias | Analista | Fecha inicio | Fecha fin | Horas est. | Horas reales | % Avance | Observaciones
Setup Base — Serenity REST | Nuevo | No iniciado | Configurar RestAssured + Serenity REST (Calls, Questions REST), gestión de ambientes/URLs, manejo de esquemas JSON (JSON Schema validation) y utilitario de autenticación reutilizable | Alta | — | Sergio Anaya | 2026-08-03 05:00 | 2026-08-05 05:00 | 15 |  | 0% | Prerrequisito técnico: bloquea a todos los demás módulos
Login / Logout (Auth) | Nuevo | No iniciado | Validar: login exitoso devuelve token válido (200 + estructura del token); credenciales inválidas (401/403); expiración/renovación de token; logout invalida la sesión/token | Alta | Setup Base — Serenity REST | Yoarlys Carrillo | 2026-08-07 05:00 | 2026-08-10 05:00 | 8 |  | 0% | Base para autenticar todos los demás endpoints
Habilitador — Integración CI/CD + reportes Serenity | Nuevo | No iniciado | Configurar ejecución automática de la suite (Jenkins/GitHub Actions), agendamiento, publicación de reportes Serenity y notificación de resultados. Aplica a Front y APIs. | Alta | Setup Base — Serenity REST | Leidy Iral | 2026-08-07 05:00 | 2026-08-12 05:00 | 20 |  | 0% | Transversal: sin CI/CD la automatización no rinde en el día a día
Gestión de Casos | Nuevo | No iniciado | Validar: consulta de caso por ID (200/404), búsqueda de expediente, listado/filtrado de casos, expediente inexistente o mal formado (400/404) | Alta | Setup Base + Login (Auth) | Yulieth Guarin | 2026-08-12 05:00 | 2026-08-13 05:00 | 10 |  | 0% | Endpoint(s) de consulta/búsqueda de casos y expedientes
Gestión de Reclamaciones | Nuevo | No iniciado | Validar: creación de reclamación (201 + payload), gestión/actualización (200), campos obligatorios faltantes (400), duplicidad, reglas de negocio propias del tipo de reclamación | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos | Leidy Iral | 2026-09-03 05:00 | 2026-09-08 05:00 | 20 |  | 0% | Módulo más amplio que Gestión de Casos: creación, actualización y reglas de negocio propias
Transición y Validación de Estados de Caso | Nuevo | No iniciado | Validar: transición válida (200 + nuevo estado), transición no permitida (400/409), consulta de estado actual, historial de transiciones | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos | Yoarlys Carrillo | 2026-09-09 05:00 | 2026-09-10 05:00 | 10 |  | 0% | Cubre reglas de negocio que hoy solo se validan por UI
Proveedor — Novedad | Nuevo | No iniciado | Validar: creación de novedad (201), consulta de novedad creada, campos obligatorios (400), asociación correcta al caso/expediente | Media | Setup Base + Login (Auth) | Sergio Anaya | 2026-08-18 05:00 | 2026-08-19 05:00 | 10 |  | 0%
Proveedor — Diligenciamiento | Nuevo | No iniciado | Validar: diligenciamiento (200/201), reglas de negocio (estado previo requerido), datos incompletos o inconsistentes (400) | Media | Setup Base + Login (Auth) + Proveedor — Novedad | Leidy Iral | 2026-09-10 05:00 | 2026-09-11 05:00 | 10 |  | 0%
Proveedor — Gestión de Conceptos | Nuevo | No iniciado | Validar: creación/gestión de conceptos (201), listado por proveedor, montos y cálculos del payload, casos negativos (duplicado, valores fuera de rango) | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Proveedor — Diligenciamiento | Sergio Anaya | 2026-09-18 05:00 | 2026-09-22 05:00 | 13 |  | 0% | Priorizar: además cubrirá pruebas de carga
Novedad CNM | Nuevo | No iniciado | Validar: creación de registro de novedad CNM (201), campos obligatorios, asociación al expediente, datos inválidos (400) | Media | Setup Base + Login (Auth) | Yulieth Guarin | 2026-08-24 05:00 | 2026-08-25 05:00 | 8 |  | 0% | Endpoint genérico equivalente a CrearRegistroEnTab
Finalización CNM | Nuevo | No iniciado | Validar: creación de registro de finalización (201), reglas de cierre (estado previo), intento de finalizar un caso ya finalizado (409/400) | Media | Setup Base + Login (Auth) + Novedad CNM | Yulieth Guarin | 2026-09-10 05:00 | 2026-09-11 05:00 | 8 |  | 0%
Documentación CNM | Nuevo | No iniciado | Validar: carga/registro de documentación (201), formatos y tamaños de adjunto soportados, documento obligatorio no enviado (400) | Media | Setup Base + Login (Auth) | Yoarlys Carrillo | 2026-08-25 05:00 | 2026-08-26 05:00 | 8 |  | 0%
Escalamiento Sura | Nuevo | No iniciado | Validar: creación de escalamiento (201), reglas (motivo obligatorio, caso válido), consulta de escalamientos por caso, datos inválidos (400) | Media | Setup Base + Login (Auth) | Sergio Anaya | 2026-08-27 05:00 | 2026-08-31 05:00 | 13 |  | 0% | Requiere confirmar endpoint(s) y contrato con backend
Reprogramación de citas | Nuevo | No iniciado | Validar: reprogramación exitosa (200/201 + nueva fecha), cita inexistente (404), fecha inválida o en el pasado (400), conflicto de horario | Media | Setup Base + Login (Auth) | Yulieth Guarin | 2026-08-27 05:00 | 2026-08-31 05:00 | 13 |  | 0% | Requiere confirmar endpoint(s) y contrato con backend
Tareas de monitoreo | Nuevo | No iniciado | Validar: consulta/listado de tareas, cierre (200), cancelación (200), cerrar/cancelar una tarea ya cerrada (409/400) | Media | Setup Base + Login (Auth) | Yoarlys Carrillo | 2026-08-28 05:00 | 2026-09-01 05:00 | 13 |  | 0% | Incluye cierre y cancelación de tareas vía API
Cierre de expediente | Nuevo | No iniciado | Validar: cierre de expediente (200/201), documentación de conceptos asociada, requisitos previos al cierre, expediente incompleto (400/409) | Media | Setup Base + Login (Auth) + Transición de Estados | Yoarlys Carrillo | 2026-09-18 05:00 | 2026-09-22 05:00 | 13 |  | 0% | Incluye documentación de conceptos vía API
Flujo de Reasignación de Casos | Nuevo | No iniciado | Validar: búsqueda de caso existente, reasignación a grupo (200), reasignación a usuario (200), caso inexistente (404), grupo/usuario inválido (400) | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos | Sergio Anaya | 2026-09-14 05:00 | 2026-09-16 05:00 | 15 |  | 0% | Buscar caso existente y reasignarlo a un grupo o usuario
Flujo Normal — Revisión de Haber | Nuevo | No iniciado | Validar: consulta de haber/saldo (200 + estructura), expediente sin haber registrado, consistencia de valores vs. reglas de negocio | Media | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos | Yoarlys Carrillo | 2026-09-14 05:00 | 2026-09-16 05:00 | 13 |  | 0% | Confirmar alcance exacto del flujo con negocio
Gestión de Reportes — Crear/Descargar Reporte | Nuevo | No iniciado | Validar: listado de reportes disponibles (200), generación según selección (200/201), filtro por campo, rango dentro del límite (200) y fuera del límite de 32 días (400), con/sin condiciones adicionales, descarga (200 + content-type correcto) | Media | Setup Base + Login (Auth) | Leidy Iral | 2026-08-28 05:00 | 2026-09-01 05:00 | 18 |  | 0% | Endpoint(s) genérico(s) parametrizables por el reporte elegido (Alertas Uck es solo una opción)
Habilitador — Estabilización y regresión (APIs) | Nuevo | No iniciado | Estabilizar la suite de APIs, consolidar la regresión de servicios y dejarla ejecutable de forma recurrente. | Media | Módulos API de negocio | Leidy Iral | 2026-09-15 05:00 | 2026-09-17 05:00 | 15 |  | 0% | Transversal: mantenimiento de regresión de servicios
Habilitador — Datos de prueba vía API (seed reutilizable) | Nuevo | No iniciado | Construir utilitarios de seed de datos vía API (crear caso, mover estados) reutilizables por las pruebas de Front y de APIs. Acelera y estabiliza ambos frentes. | Alta | Setup Base + Login (Auth) | Sergio Anaya | 2026-08-12 05:00 | 2026-08-14 05:00 | 15 |  | 0% | Transversal: reduce dependencia de la UI para preparar datos
Verificar conexión usuario Genixxys Cloud 4 (RESTflow) | Nuevo | No iniciado | Validar: verificación de conexión/sesión en Genixxys Cloud 4 vía RESTflow (200 + estado de conexión), usuario no conectado o token inválido (401/403), timeout de conexión | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos + Transición de Estados | Leidy Iral | 2026-09-21 05:00 | 2026-09-22 05:00 | 10 |  | 0% | Prerrequisito de integración para los bots — confirmar contrato RESTflow con backend
Bot de monitoreo | Nuevo | No iniciado | Validar: disparo/ejecución del bot (200), lectura del estado del caso monitoreado, reglas del monitoreo, caso inexistente o sin estado válido (400/404) | Alta | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Sergio Anaya | 2026-09-24 05:00 | 2026-09-28 05:00 | 15 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Bot de ofertamiento | Nuevo | No iniciado | Validar: generación de oferta por el bot (200/201), reglas de ofertamiento según estado del caso, oferta duplicada o caso en estado no elegible (409/400) | Alta | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Yoarlys Carrillo | 2026-09-24 05:00 | 2026-09-28 05:00 | 15 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Bot de finalización | Nuevo | No iniciado | Validar: finalización automática del caso por el bot (200), estado previo requerido, caso no elegible o ya finalizado (409/400) | Alta | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Leidy Iral | 2026-09-24 05:00 | 2026-09-28 05:00 | 13 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Bot de integración proveedor | Nuevo | No iniciado | Validar: integración con proveedor vía bot (200/201), envío/recepción de datos, reintentos y manejo de error (5xx/timeout), consistencia de datos integrados | Alta | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Sergio Anaya | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-02 05:00 | 15 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Registro de bitácora de integración | Nuevo | No iniciado | Validar: escritura del registro tras cada integración (200/201), consulta de la bitácora por caso, contenido/estructura del log, registro ante integración fallida | Media | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Sergio Anaya | 2026-10-06 05:00 | 2026-10-07 05:00 | 10 |  | 0% | Trazabilidad de las integraciones de los bots
Mensajes proactivos | Nuevo | No iniciado | Validar: generación/envío de mensaje proactivo (200/201), reglas de disparo según estado del caso, contenido del mensaje, no envío cuando no aplica | Media | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Yoarlys Carrillo | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-02 05:00 | 13 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Notificaciones push | Nuevo | No iniciado | Validar: envío de notificación push (200/201), payload/estructura, entrega ante destinatario válido/inválido (400), no envío cuando no aplica | Media | Gestión de Casos + Transición de Estados + Verificar conexión Genixxys | Leidy Iral | 2026-09-30 05:00 | 2026-10-02 05:00 | 13 |  | 0% | Depende de creación de caso y cambios de estado
Triaje | Nuevo | No iniciado | Validar: clasificación/priorización (200/201), múltiples reglas y rutas, reasignación automática según prioridad, caso ya triado o datos incompletos (400/409) — módulo grande, mapear todas las variantes | Alta | Setup Base + Login (Auth) + Gestión de Casos | Yulieth Guarin | 2026-09-22 05:00 | 2026-09-28 05:00 | 30 |  | 0% | Pendiente confirmar contrato — mismo vacío de definición que en Front
Optimización — Pruebas de Carga vía API | Optimización | No iniciado | Diseñar y ejecutar pruebas de carga a nivel de API (más livianas y estables que por UI) priorizando Gestión de Conceptos de Proveedor y Reclamaciones | Alta | Setup Base + Login (Auth) + módulos de mayor volumen | Yulieth Guarin | 2026-10-05 05:00 | 2026-10-07 05:00 | 13 |  | 0% | Complementa/reemplaza la carga por UI para los módulos de mayor volumen
TOTAL HORAS | [8 empty] | 415 | 0 | 0%

## Riesgos y Supuestos
RIESGOS Y SUPUESTOS
ID | Riesgo / Supuesto | Impacto | Probabilidad | Mitigación / Acción | Responsable
R1 | Contratos de API de módulos nuevos aún no confirmados con backend (Escalamiento, Reprogramación, Triaje, Reasignación, Reportes). | Alto | Alta | Solicitar Swagger/documentación al backend antes de iniciar cada módulo. Bloquear estimación fina hasta tener el contrato. | Sergio / Backend
R2 | Contrato RESTflow de Genixxys Cloud 4 y de los bots (monitoreo, ofertamiento, finalización, integración) sin definir. | Alto | Alta | Confirmar endpoints, autenticación y payloads de la integración antes de automatizar los bots. Es prerrequisito duro. | Sergio / Backend
R3 | Triaje (Front y API) es un módulo grande con múltiples reglas de clasificación no del todo definidas. | Alto | Media | Refinamiento con negocio para mapear todas las variantes antes de automatizar. Buffer de horas ya reservado. | Sergio / Negocio
R4 | Ausencias del equipo (vacaciones/incapacidad) desplazan la ruta crítica, especialmente la fundación de APIs (Sergio). | Alto | Media | Redundancia de conocimiento: pair en Setup Base; documentar estándares para que cualquiera continúe. | Angela
R5 | Ambiente de pruebas y datos de prueba no estables/disponibles. | Alto | Media | Ambiente dedicado + habilitador de datos de prueba (UI y seed vía API) incluido en el plan. | Sergio / Infra
R6 | Fechas no contemplan festivos ni vacaciones del calendario colombiano. | Medio | Alta | Ajustar el cronograma al calendario laboral real y a los descansos de cada analista. | Sergio
R7 | Inestabilidad (flakiness) en pruebas de UI por tiempos de carga/ambientes. | Medio | Media | Esperas explícitas + Screenplay; priorizar cobertura por API donde aplique; habilitador de estabilización reservado. | Sergio
R8 | Curva de aprendizaje de los 3 analistas nuevos en la arquitectura Screenplay. | Medio | Media | Estándares de código, revisión de PR y pairing inicial con Sergio; los primeros módulos sirven de onboarding. | Sergio
S1 | SUPUESTO: el equipo puede ser de 1 a 4 analistas Semi Senior (6h/día). El cronograma mostrado usa el escenario actual; ver tabla de escenarios en el Resumen. | — | — | Definir con Angela cuántas personas se asignan; el planificador recalcula fin del proyecto según ese número. | Angela
S2 | SUPUESTO: la fundación de APIs (Setup + Login) la ejecuta Sergio y habilita al resto del equipo. | — | — | Priorizar esa entrega para no bloquear a Leidy y Yulieth. | Sergio

## Leyenda
GUÍA DE USO Y DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD)
Campo / Concepto | Descripción
Módulo / Submódulo | Unidad de trabajo independiente. Cada fila se desarrolla y entrega por separado.
Tipo | Existente = ya automatizado · Nuevo = desde cero · Optimización = mejora sobre lo existente.
Estado actual | Lista desplegable: No iniciado / En progreso / Completado / Pendiente / Bloqueado.
Tarea pendiente / Alcance | Qué se construye o valida; en APIs incluye códigos de respuesta y casos negativos.
Prioridad | Lista desplegable: Alta / Media / Baja.
Dependencias | Módulos que deben estar listos antes; guían el orden y el cálculo de fechas en paralelo.
Analista | Responsable del módulo (lista desplegable con los 4 analistas). Alimenta la carga por analista.
Fecha inicio / Fecha fin | Calculadas por el planificador respetando dependencias y disponibilidad de cada analista.
Horas estimadas | Analista Semi Senior a 6h/día. Ya incluye +25% de holgura; además 1 día hábil de colchón entre módulos.
Horas reales / % Avance | Registrar al ejecutar; alimentan el avance ponderado del Resumen Ejecutivo.
Habilitadores transversales | Datos de prueba, estabilización/regresión y CI/CD: trabajo real que sostiene toda la automatización.
Color de Estado | Verde = Completado · Azul = En progreso · Amarillo = Pendiente · Naranja = No iniciado.
Hojas del libro | Resumen Ejecutivo · Cronograma (Gantt) · Plan Front · Plan APIs · Riesgos y Supuestos · Leyenda.
— DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD) — | Un módulo está Completado cuando: (1) tiene .feature en Gherkin, (2) steps + Tasks/Interactions reutilizables, (3) ejecuta verde de forma estable, (4) genera reporte Serenity, (5) cubre camino feliz + casos negativos clave, (6) revisado (PR) y mergeado, (7) integrado a la ejecución CI/CD.